## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
Morphing Mechanic | 16/3/2020 | 1:00 | 2:43 | 3:28 | 0:00 | 0.85 | 117% | 0.72
Player Controller | 22/3/2020 | 0:30 | 4:01 | 4:24 | 0:00 | 0.23 | 130% | 0.17
Camara Control | 23/3/2020 | 1:00 | 8:27 | 11:43 | 1:20 | 3.16 | 31% | 10.19
Random Map Generator | 18/04/2020 | 2:00 | 1:01 | 6:03 | 2:00 | 5.02 | 39% | 12.87
Building Project | 29/02/2020 | 2:00 | 1:38 | 3:42 | 0:10 | 2.04 | 102% | 1.08