## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
AI attack mechanics | 2020-02-26 | 1 | 22:40 | 23:39 | 0:10 | 0.81667 | 81.67% | 0.81667
AI roam mechanics | 2020-03-03 | 1 | 14:00 | 15:30 | 0:10 | 1.3333 | 107.5% | 1.075
AI Spawner | 2020-03-10 | 1 | 15:12 | 16:00 | 0:05 | 0.71667 | 95.56% | 0.95556
FPS Controller | 2020-03-24 | 1 | 11:42 | 12:30 | 0:00 | 0.8 | 95.56% | 0.95556
FPS Controller Look | 2020-03-27 | 0.5 | 12:00 | 12:35 | 0:00 | 0.58333 | 95.56% | 0.47778
Gun Shooting | 2020-04-17 | 1 | 13:10 | 14:05 | 0:05 | 0.83333 | 95.56% | 0.95556