## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
2D Movement Controller | 2020-02-17 | 2 | 16:00 | 17:00 | 0:20 | 0.667 | 33.5% | 6.67
Enemy AI | 2020-03-02 | 1:30 | 14:30 | 18:00 | 1:30 | 4 | 26.66% | 4
Random Map Generator | 2020-03-16 | 2 | 20:00 | 21:00 | 0:10 | 0.833 | 41.65% | 8.33
Healthbar System | 2020-03-30 | 3 | 9:00 | 12:00 | 0:45 | 2.25 | 7.5% | 22.5
Game Project Master | 2020-04-20 | 4 | 16:00 | 19:30 | 1:15 | 1.25 | 31.3% | 12.5