## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured Time | Correction Factor | Adjusted Estimate
Set Up Level | 2020-02-10 | 0.5 | 14:00 | 14:25 | 0:10 | 0.25 | 50% | 0.25
Player Movement | 2020-02-17 | 1 | 15:00 | 15:28 | 0:20 | 0.13333 | 13.33% | 0.13333
Camera Controller | 2020-02-17 | 1 | 17:00 | 17:47 | 0:05 | 0.7 | 70% | 0.7
Player Shooting/Looking | 2020-02-23 | 1 | 14:00 | 14:33 | 0:05 | 0.46667 | 46.67% | 0.46667
Bullet Script | 2020-02-23 | 1 | 15:00 | 15:23 | 0:05 | 0.3 | 30% | 0.3
Player Health | 2020-03-05 | 1 | 10:00 | 10:18 | 0:03 | 0.25 | 25% | 0.25
Melee AI | 2020-03-10 | 2 | 10:00 | 14:06 | 0:35 | 3.5167 | 175.8% | 3.5167
Enemy Health Script | 2020-03-13 | 1 | 12:00 | 12:07 | 0:00 | 0.11667 | 11.67% | 0.11667
Ability Controller | 2020-03-20 | 2.5 | 10:00 | 13:24 | 0:42 | 2.7 | 108% | 2.7
Abilities Script | 2020-03-22 | 1 | 10:00 | 11:36 | 0:08 | 1.4667 | 146.7% | 1.4667
Lightning Strike | 2020-03-22 | 0.5 | 12:00 | 12:09 | 0:00 | 0.15 | 30% | 0.15
AI Controller | 2020-04-10 | 4 | 10:00 | 13:32 | 0:37 | 2.9167 | 72.92% | 2.9167
Game Controller | 2020-04-15 | 4 | 10:00 | 16:12 | 1:10 | 5.0333 | 125.8% | 5.0333