## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
Character Movement | 2020-03-04 | 1 | 12:00 | 13:30 | 0:10 | 1.3 | 130% | 1.3
Dialogue Trigger | 2020-03-04 | 2 | 14:00 | 15:20 | 0:05 | 1.25 | 85% | 1.7
Dialogue Manager | 2020-03-04 | 2 | 13:40 | 17:00 | 10:00 | 2.2 | 85% | 1.7
NPC controller | 2020-03-04 | 2 | 15:30 | 16:15 | 0.03 | 0.03 | 55.75% | 1.115
Camera tracking | 2020-04-13 | 2 | 14:20 | 15:15 | 0:10 | 0.75 | 19.5% | 0.39
Jump mechanic | 2020-04-13 | 1 | 15:20 | 15:56 | 0:03 | 0.55 | 43.33% | 0.43333
Damage Player | 2020-04-13 | 2 | 18:00 | 21:15 | 2:00 | 1.25 | 51% | 1.02
Heath System | 2020-04-13 | 1 | 17:19 | 18:00 | 0:10 | 0.51667 | 57.92% | 0.57917
Shooting mechanic | 2020-04-27 | 2 | 17:43 | 18:20 | 0:10 | 0.45 | 32.22% | 0.64444
Enemy movement | 2020-04-27 | 2 | 17:17 | 17:40 | 0:03 | 0.33333 | 19.58% | 0.39167
Death Respawn | 2020-04-27 | 1 | 18:37 | 21:20 | 2:00 | 0.71667 | 30% | 0.3
Game Complete | 2020-05-09 | 1 | 17:04 | 17:20 | 0:07 | 0.15 | 43.33% | 0.43333
Health pick up | 2020-05-09 | 1 | 16:43 | 17:02 | 0:20 | -0.016667 | 6.667% | 0.066667
Collectables | 2020-05-09 | 1 | 15:15 | 16:10 | 0:10 | 0.75 | 29.44% | 0.29444
Coin Score | 2020-05-09 | 1 | 16:14 | 16:40 | 0:05 | 0.35 | 36.11% | 0.36111