## Sheet1
DATE | BASELINE ESTIMATE | ADJUSTED TIME ESTIMATED | CORRECTION FACTOR | START | END | INTERRUPTIONS | MEASURED TIME | TOTAL WORKING TIME | BRIEF TASK DESCIPTION
2020-02-18 | 1.16 | 1.83 | 157% | 16:00 | 18:10 | 20m | 1.83 | 1h50m | Visual effects Sphere
2020-02-25 | 1.5 | 2.2 | 147% | 16:00 | 18:30 | 25m | 2.09 | 2h 05m | Camera 3rd person Behaviour
2020-02-27 | 0.32 | 0.5 | 159% | 18:00 | 20:00 | 1h 10m | 0.83 | 50m | Player Movement
2020-03-03 | 2 | 2.51 | 125% | 16:00 | 18:10 | 40m | 1.5 | 1h 30m | Enemy Movement and Shooting
2020-03-10 | 2 | 2.22 | 111% | 16:00 | 18:00 | 30m | 1.5 | 1h 30m | Bug Fixing
2020-04-22 | 0.5 | 0.6 | 120% | 18:00 | 19:30 | 15m | 1.25 | 1h 15m | Changing components unity version
2020-05-14 | 5 | 6.81 | 136% | 13:00 | 23:00 | 2h | 8 | 8h | Setting up project for exportation/reviewing documentation