## Sheet1
Task | Date | Baseline Estimate | Start | End | Interruptions | Measured Time | Correction Factor | Adjusted Estimate
Lock Mouse Script | 2020-02-19 | 0:30 | 12:00 | 13:00 | 0:10 | 0:40 | 75% | 0:35
Player Script | 2020-02-19 | 2 | 13:00 | 14:00 | 0:10 | 1:00 | 200% | 1:00
Bullet Movement | 2020-02-25 | 2 | 17:00 | 19:00 | 0:30 | 1:30 | 150% | 1:30
Player Shoot Script | 2020-02-25 | 2 | 19:00 | 20:00 | 0 | 1:00 | 200% | 1:00
Enemy Movement | 2020-02-26 | 2 | 15:00 | 18:00 | 0:15 | 2:30 | 86% | 2:15
Light Switch Mechanic | 2020-03-10 | 2 | 16:00 | 18:00 | 0:30 | 1:30 | 150% | 1:30