## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
MoveBallCode | 13/04/2020 | 2 | 16:00 | 17:06 | 0:10 | 0.93333 | 46.67% | 0.93333
MoveBallCodedocumentation | 13/04/2020 | 1 | 17:06 | 17:41 | 0:05 | 0.5 | 46.67% | 0.46667
CrushPersonCode | 14/04/2020 | 2 | 16:30 | 17:30 | 0:10 | 0.83333 | 45.33% | 0.90667
CrushPersondocumentation | 14/04/2020 | 1 | 17:30 | 17:49 | 0:00 | 0.31667 | 43.06% | 0.43056
TimerCode | 15/04/2020 | 2 | 17:00 | 18:00 | 0:20 | 0:40 | 32% | 0.64
TimerDocumentation | 15/04/2020 | 30 | 17:00 | 17:40 | 0:20 | 0:20 | 47% | 0.41
AntiBolderCode | 16/04/2020 | 30 | 17:00 | 18:00 | 0:20 | 0:40 | 40% | 0.83
AntiBolderDocmentation | 16/04/2020 | 30 | 17:00 | 18:00 | 0:10 | 0:50 | 30% | 0.91