## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
First Person Controller | 2020-02-17 | 2 | 14:00 | 15:20 | 0:20 | 1 | 50% | 1
Shooter Component | 2020-02-27 | 3 | 16:28 | 18:32 | 0:20 | 1.7333 | 54.67% | 1.64
Health Bar | 2020-03-10 | 5 | 15:00 | 20:11 | 1:24 | 3.7833 | 65.17% | 3.2583
SlowMo | 2020-03-24 | 2 | 16:00 | 21:11 | 0:24 | 4.7833 | 65.17% | 1.3033
Shooter Game | 2020-04-07 | 2 | 13:00 | 22:11 | 1:49 | 7.3667 | 65.17% | 1.3033
Formulas:
Date = [Date, row above]+10