## Sheet1
Task | Date | Estimate | Start | End | Interruptions | Measured time | Correction factor | Adjusted estimate
Player Control | 17/02/2020 | 2.5hrs | 9:00 | 9:48 | 0hrs | 0.8 | 32% | 0.8
Camera Control | 18/02/2020 | 2.5hrs | 11:15 | 14:00 PM | 1.5hrs | 1.25 | 50% | 1.25
Zoom in | 2020-03-03 | 2.5hrs | 19:07 | 19:52 AM | 0hrs | 0.75 | 30% | 1.875
Pick Up | 21/04/2020 | 2.5hrs | 8:04 | 20:19 AM | 3.5hrs | 8.8 | 352% | 8.8